Savivaldybės administracijos

2025 m. veiklos ataskaitos

1 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano (SVP) programine struktūra buvo parengtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2025 m. veiklos planas ir patvirtintas 2025 m. balandžio 3 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu Nr. DV-259 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2025 metų veiklos plano tvirtinimo“, kuriame numatytas SVP detalizavimas per konkrečius Savivaldybės administracijos skyrių bei darbuotojų veiksmus, veiklą ir darbus, vertinimo rodiklius, reikalingus SVP veiklos prioritetams, tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Parengtoje Savivaldybės administracijos 2025 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje pateiktas SVP nustatytų uždavinių pasiekimas per priemonių įvykdymą pagal finansavimą ir vertinimo rodiklius. Ataskaitai parengti duomenis pateikė programų koordinatoriai ir priemonių vykdytojai.

Administracijos veiklos tikslai – tinkamai vykdyti viešojo administravimo funkcijas ar kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.

2025 m. buvo įgyvendinami Alytaus miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginiame veiklos plane (SVP) iškelti prioritetai (veiklos kryptys):

  - Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos

  - Tvariai ir sumaniai vystyti miesto infrastruktūrą

  - Tobulinti gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas

  - Užtikrinti efektyvų viešąjį administravimą

  - Didinti gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybes

  - Teikti besikeičiančios visuomenės poreikius atitinkančias aukštos kokybės ugdymo

paslaugas

  - Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir tarptautinį

bendradarbiavimą.

Vykdant Savivaldybės administracijos 2025 metų veiklos planą, buvo numatyta vykdyti 3 veiklos plano programas, 196 priemones, kurioms įgyvendinti planuoti asignavimai metų pabaigoje sudarė 98 993,8 tūkst. eurų, o panaudota 87 667,0 tūkst. eurų, t. y. 88,6 proc. Savivaldybės administracijai 2025 m. skirtų asignavimų (2024 m. planas buvo įvykdytas 88,5 proc.). 2025 m. asignavimai skirti iš savivaldybės biudžeto, specialiųjų programų, mokymo lėšų, valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių lėšų.

Įgyvendindama Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programą,  Administracija vykdė numatytus uždavinius – didino energijos suvartojimo efektyvumą, žaliosios energijos gamybą mieste, plėtojo darnią susisiekimo infrastruktūrą, darniai planavo miesto teritoriją, modernizavo ir plėtojo viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą. Pagal panaudotas lėšas programa įgyvendinta 82,5 proc.

Administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo programoje buvo vykdomi šie uždaviniai – sudaryti aktyvios ir sveikos gyvensenos sąlygas, didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, prieinamumą ir plėtrą, bendruomenės saugumą, didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Pagal panaudotas lėšas programa įgyvendinta 93,5 proc.

Įgyvendindama Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programą, Administracija vykdė numatytus uždavinius: didino kultūros produktų įvairovę, kokybę ir prieinamumą, saugojo, tvarkė etninę kultūrą, materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą, užtikrino jo aktualizavimą, stiprino sporto paslaugų potencialą, užtikrino aukštą ugdymo paslaugų kokybę, skatino bendruomeniškumą ir bendrystę, stiprino vietos savivaldą, sudarė sąlygas gyventojų saviraiškai ir verslumui augti, padidino miesto žinomumą ir turistinį patrauklumą. Pagal panaudotas lėšas programa įgyvendinta 85,6 proc.

Įstaigos veiklos tikslai ir uždaviniai 2025 m. pasiekti, nes didžioji dalis plano priemonių, darbų ir veiklos įgyvendinta, lėšos panaudotos tikslingai, pasiekti planuoti rodikliai. Kai kurios vertinimo kriterijų planuotos reikšmės nebuvo pasiektos arba iš dalies pasiektos dėl užsitęsusių arba neįvykusių viešųjų pirkimų, sprendimų derinimo procedūrų, paslaugų tiekėjo vykdomų sutartinių įsipareigojimų vėlavimo, pakitusių teisės aktų reikalavimų ir kt. priežasčių.

INFORMACIJA APIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMĄ

| Kodas | Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojas | Lėšų šaltiniai | 2025 m. planas (tūkst. Eur) | 2025 m. pabaigos asignavimai (tūkst. Eur) | 2025 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Eur | Atliekamų veiksmų detalizavimas | Rodiklio pavadinimas | 2025 m. planuojama reikšmė | 2025 m. pasiekta reikšmė | 2025 m. įvykdymo terminai (ketvirtis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa |  |  | 34 552,1 | 34 124,2 | 28 165,5 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos |  |  | 10 241,6 | 10 535,1 | 10 139,4 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.1. | Didinti energijos suvartojimo efektyvumą, padidinti žaliosios energijos gamybą mieste |  |  | 1 262,2 | 1 473,5 | 1 435,1 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.1.02. | Gatvių apšvietimo modernizavimas | Statybos skyrius |  | 1 200,0 | 1 426,0 | 1 415,9 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 1,0 | 3,0 | I–III |  |
|  |  |  | SB | 1 200,0 | 1 426,0 | 1 415,9 |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | I–III |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 2,0 | 7,0 | I–III |  |
| 31.1.1.03. | Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ir jų aplinkos pritaikymo šiandienos poreikiams skatinimas | Miesto ūkio skyrius |  |  |  |  | Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų informavimas ir skatinimas dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo projektuose | Modernizuotų daugiabučių gyvenamųjų namų dalis, proc. | 16,0 | 18,0 | I–IV |  |
| 31.1.1.18. | Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre projekto įgyvendinimas | Socialinės paramos skyrius | SB (L) | 13,2 | 13,2 | 0,6 | Projekto administravimas | Patikrintų ir suderintų dokumentų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 31.1.1.21. | Efektyvaus šildymo planavimo Baltijos jūros regiono savivaldybėse („PlanHeat“) projekto įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 49,0 | 34,3 | 18,6 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas, proc. (nuo projekto vykdymo pradžios) | 10,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 49,0 | 21,3 | 18,6 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) |  | 13,0 |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 31.1.2. | Palaikyti saugią ir švarią aplinką, skatinti žiedinės ekonomikos vystymąsi |  |  | 8 979,4 | 9 061,6 | 8 704,3 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.2.01. | Taršos poveikio aplinkai mažinimas ir stebėsena | Aplinkos apsaugos skyrius |  | 3 108,1 | 3 440,1 | 3 420,7 | Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos vykdymo koordinavimas | Suderintų paslaugos atlikimo dokumentų skaičius, vnt. | 84,0 | 88,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 3 100,0 | 3 429,0 | 3 409,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.2.02. | Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projekto įgyvendinimas (Druskininkų savivaldybė) | Aplinkos apsaugos skyrius | SB | 8,0 | 8,1 | 8,1 | Aplinkos ministerijos skirtomis dotacijos lėšomis finansuojamo projekto koordinavimas | Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Druskininkų savivaldybės administracijos pasirašyta finansavimo sutartis, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–III |  |
| 31.1.2.03. | Sosnovskio barščio naikinimo projekto įgyvendinimas | Aplinkos apsaugos skyrius | SB | 5,0 | 3,1 | 3,0 | Projekto koordinavimas | Sudarytų sutarčių, suderintų paslaugos atlikimo dokumentų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 31.1.2.04. | Užterštos naftos bazės teritorijos Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. sutvarkymas | Aplinkos apsaugos skyrius | SB | 14,6 | 14,6 | 14,5 | Monitoringo vykdymo koordinavimas pagal parengtą išvalytos laisvais naftos produktais užterštos Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių teritorijos Alytuje, Santaikos g., poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą | Parengta monitoringo ataskaita, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 31.1.2.05. | Aplinkos kokybės gerinimas ir visuomenės aplinkosauginis švietimas, įgyvendinant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą | Aplinkos apsaugos skyrius |  | 311,9 | 281,1 | 241,8 | Aplinkos kokybės gerinimo ir visuomenės aplinkosauginio švietimo priemonių vykdymo koordinavimas | Įvykdytų priemonių skaičius, vnt. | 22,0 | 25,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 185,7 | 154,9 | 145,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 32,0 | 32,0 | 23,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 94,2 | 94,2 | 73,1 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.2.06. | Rūšiuojamųjų atliekų surinkimo priemonių atnaujinimas ir plėtra (ARATC) | Aplinkos apsaugos skyrius |  |  |  |  | Priemonės vykdymo koordinavimas | Rūšiuojamų atliekų kiekio padidėjimas bendrame atliekų sraute, proc. | 2,0 | 1,5 | I–IV |  |
| 31.1.2.08. | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų priežiūra | Miesto ūkio skyrius |  | 660,0 | 726,7 | 726,3 | Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbų organizavimas ir koordinavimas | Užsakytų / atliktų darbų skaičius, vnt. | 200,0 | 288,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 100,0 | 100,0 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 560,0 | 626,7 | 626,4 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.2.09. | Žaliosios infrastruktūros elementų planavimas ir reguliavimas | Aplinkos apsaugos skyrius | SB | 50,0 | 65,9 | 65,8 | Projekto koordinavimas. Žaliosios gatvės lietaus vandens kanalo sutvarkymas ir papildomas apželdinimas | Sudarytų paslaugų vykdymo sutarčių, suderintų paslaugos atlikimo dokumentų skaičius, vnt. | 3,0 | 4,0 | II–IV |  |
| 31.1.2.10. | Gatvių ir viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra | Miesto ūkio skyrius |  | 3 609,0 | 4 069,5 | 4 048,7 | Viešųjų teritorijų tvarkybos darbų koordinavimas ir kontroliavimas | Užsakytų / atliktų darbų skaičius, vnt. | 400,0 | 529,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 600,0 | 600,0 | 599,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 3 009,0 | 3 469,5 | 3 448,8 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1.2.11. | Transformacinių pajėgumų energijos, maisto ir vandens srityse (TANGO-W) projekto įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 1,4 | 1,4 | 0,6 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 100,0 | 100,0 | I–II |  |
|  |  |  | VB | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–II |  |
|  |  |  | SB | 0,7 | 0,7 |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–II |  |
| 31.1.2.13. | Viešojo transporto paslaugų valdymo technologijų modernizavimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 314,8 | 38,8 | 13,8 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 30,0 | 30,0 | IV |  |
|  |  |  | SB | 116,6 | 25,3 | 13,8 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 198,2 | 13,5 |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
| 31.1.2.14. | Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 445,9 | 48,3 | 14,1 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 30,0 | 30,0 | IV |  |
|  |  |  | SB | 165,2 | 29,8 | 14,1 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 280,7 | 18,5 |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
| 31.1.2.15. | Žaliosios infrastruktūros gerinimo pasienio regiono miestuose projekto įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 198,1 | 110,1 | 42,7 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 90,0 | 90,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 110,1 | 62,1 | 3,7 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 88,0 | 48,0 | 39,0 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 31.1.2.16. | Projekto „Žaliasis bendradarbiavimas“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 192,6 | 193,9 | 104,2 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 90,0 | 90,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 107,1 | 108,4 | 101,0 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 85,5 | 85,5 | 3,2 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 31.1.2.17. | Projekto „Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 60,0 | 60,0 |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 50,0 | 50,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 30,0 | 30,0 |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 0,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Tvariai ir sumaniai vystyti miesto infrastruktūrą |  |  | 24 310,5 | 23 589,1 | 18 026,1 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.1. | Plėtoti darnią susisiekimo infrastruktūrą |  |  | 12 292,6 | 13 605,1 | 12 338,5 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.1.01. | Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas | Miesto ūkio skyrius | SB | 267,6 | 107,1 | 107,0 | Projekto administravimas | CPVA 2024-05-06 sprendimo Nr. 2024-TSF/2-33 įvykdymas | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
| 31.2.1.03. | Viešojo transporto sistemos vystymas (prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas) | Miesto ūkio skyrius |  | 1 070,0 | 1 144,5 | 1 144,3 | Viešojo transporto sistemos veikimo koordinavimas | Aptarnaujamų viešojo transporto stotelių skaičius ir maršrutų skaičius, vnt. | 230 ir 20 | 229 ir 20 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 270,0 | 270,0 | 270,0 | Elektroninio bilieto naudojimo skatinimas | Parduotų e. bilieto kortelių skaičius, vnt. | 2 000,0 | 1 621,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 800,0 | 874,5 | 874,3 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.1.05. | Susisiekimo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas | Statybos skyrius |  | 5 372,9 | 7 114,5 | 6 756,4 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 19,0 | 61,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 2 500,0 | 4 081,7 | 4 045,7 |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 42,0 | 90,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 1 697,4 | 1 282,3 | 1 266,4 |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 62,0 | 120,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 1 175,5 | 1 400,5 | 1 306,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VB |  | 350,0 | 137,5 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.1.06. | Infrastruktūros objektų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, modernizavimas ir plėtra | Statybos skyrius |  | 500,0 | 1 078,9 | 1 062,2 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 17,0 | 22,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 300,0 | 540,5 | 540,4 |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 22,0 | 23,0 | I–IV |  |
|  |  |  | KT | 200,0 | 538,4 | 521,8 |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 25,0 | 27,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.07. | Viešųjų erdvių standarto sukūrimas | Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius | SB | 30,0 | 30,0 | 1,7 | Sistemingo viešųjų erdvių standarto kūrimas, jo įgyvendinimas, užtikrinant miesto viešųjų erdvių dizaino vienovę | Viešųjų teritorijų parengtų vizijų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.09. | Saugaus eismo priemonių diegimas | Miesto ūkio skyrius | SB | 30,0 | 34,2 | 33,6 | Naujų saugaus eismo reguliavimo priemonių diegimo organizavimas | Įdiegtų naujų saugaus eismo priemonių skaičius, vnt. | 15,0 | 15,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.10. | Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste (II etapas) |  |  | 797,9 | 757,2 | 609,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 277,2 | 757,2 | 609,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 520,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 50,0 | 40,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 19,0 | 21,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 22,0 | 24,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 23,0 | 20,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.11. | Alytaus dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra |  |  | 906,6 | 257,3 | 116,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 440,0 | 144,4 | 116,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 466,6 | 112,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas, proc. (nuo projekto vykdymo pradžios) | 50,0 | 40,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 8,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 4,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 4,0 | 7,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.12. | Pirmojo Alytaus pramonės zonos infrastruktūros plėtra ir pritaikymas pakitusiems verslo poreikiams |  |  | 1 319,8 | 158,8 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 695,1 | 155,0 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 624,7 | 3,8 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 20,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.13. | Alytaus Vidzgirio mikrorajono viešųjų erdvių humanizavimas |  |  | 1 298,6 | 1 625,1 | 1 536,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 324,4 | 324,4 | 320,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 974,2 | 1 300,7 | 1 215,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 40,0 | 40,0 | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | II–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 12,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 16,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 5,0 | 22,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.14. | Alytaus Sveikatos tako teritorijos ir prieigų (Kepyklos g.) atgaivinimas |  |  | 639,2 | 1 176,3 | 785,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 297,5 | 297,5 | 293,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 134,5 | 359,2 | 348,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 80,0 | 80,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius | D (ES) | 207,2 | 519,6 | 144,1 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 2,0 | 13,0 | I–IV |  |
| 31.2.1.15. | Subalansuotos darnaus judumo sistemos plėtra |  |  | 60,0 | 121,2 | 118,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 60,0 | 121,2 | 118,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 10,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 6,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 6,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 7,0 | 3,0 | I–IV |  |
| 31.2.2. | Darniai planuoti miesto teritoriją, modernizuoti ir išplėtoti viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą |  |  | 12 017,9 | 9 984,0 | 5 687,6 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.2.01. | Nuoseklus ir strategiškas urbanistinis planavimas ir nenaudojamų teritorijų vystymas | Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius |  | 581,3 | 764,2 | 424,2 | Kompleksinio teritorijų planavimo, kitų žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir jų įgyvendinimo projektų rengimas | Savivaldybės ir kitų asmenų inicijuotų, organizuotų ir patvirtintų bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų skaičius, vnt. | 31,0 | 49,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 16,5 | 206,5 | 10,3 |  | Išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt. | 130,0 | 164,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 564,8 | 339,8 | 197,7 |  | Išduotų pažymų apie naujų turto objektų galimybę naudoti pagal paskirtį skaičius, vnt. | 10,0 | 24,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB |  | 217,9 | 216,2 |  | Parengtų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt. | 15,0 | 50,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų žemės sklypų dokumentų skaičius, vnt. | 30,0 | 103,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atnaujintų SEDR duomenų skaičius, vnt. | 600,0 | 774,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teiktų, priimtų ir derintų TIIIS erdvinių duomenų skaičius, vnt. | 800,0 | 1 420,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo nustatymas, keitimas, vnt. | 7,0 | 17,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sutikimų (SUVA, SULA, SURA, SUVA-S) ir kt. išdavimas, vnt. | 200,0 | 114,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valstybinės žemės sklypo nuomos ne aukciono būdu sutarčių sudarymas, pakeitimas, nutraukimas, vnt. | 60,0 | 88,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Servitutų keitimas, derinimas, naikinimas, sutarčių sudarymas, vnt. | 60,0 | 136,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Žemės sklypų, kitų objektų adresų, gatvių pavadinimų suteikimas, nustatymas, vnt. | 70,0 | 225,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.02. | Miesto urbanistinės ir architektūrinės kokybės gerinimas | Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius |  | 150,0 | 150,0 | 79,9 | Alytaus miesto architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybės gerinimas | Parengtų projektų, projektinių pasiūlymų, konkursų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 90,0 | 90,0 | 49,9 |  | Reikalavimų įsirengti prekybos (paslaugų teikimo) vietą išdavimas ir naudojimo sutarčių sudarymas, vnt. | 25,0 | 21,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 60,0 | 60,0 | 30,0 |  | Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą skaičius, vnt. | 150,0 | 164,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.04. | Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos modernizavimas, priežiūra ir plėtra | Statybos skyrius |  | 194,2 | 262,9 | 262,7 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 1,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 194,2 | 262,9 | 262,7 |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 7,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 20,0 | 46,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.09. | Viešųjų pastatų ir statinių modernizavimas | Statybos skyrius |  | 307,4 | 295,4 | 257,2 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 1,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 307,4 | 295,4 | 257,2 |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 1,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 6,0 | 40,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.11. | Viešosios infrastruktūros, skirtos fiziniam aktyvumui ir laisvalaikiui, vystymas ir priežiūra | Statybos skyrius | SB | 210,0 | 6,8 | 6,7 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 4,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.19. | Alytaus miesto centrinės dalies viešosios infrastruktūros funkcionalumo didinimas |  |  | 686,5 | 556,8 | 324,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 194,6 | 147,9 | 66,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 491,9 | 408,9 | 257,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 15,0 | 30,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 7,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 7,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 7,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.20. | Alytaus miesto socialinio būsto plėtra |  |  | 1 032,7 | 880,5 | 383,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 366,6 | 250,0 | 119,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 666,1 | 630,5 | 263,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 20,0 | 30,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 4,0 | 5,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.21. | Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų prieinamumo didinimas |  |  | 664,1 | 1 009,1 | 468,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 11,6 | 11,6 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 392,8 | 527,8 | 241,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 60,0 | 60,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius | SB | 259,7 | 469,7 | 215,6 | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.22. | VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų plėtra |  |  | 913,0 | 905,2 | 558,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 229,2 | 280,4 | 260,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 677,8 | 618,8 | 292,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 10,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 5,0 | 9,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 5,0 | 9,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 14,0 | 17,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.23. | Alytaus Jaunimo parko ir aplinkinės teritorijos atgaivinimas |  |  | 2 036,0 | 1 886,0 | 1 308,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 3,0 | 3,0 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 740,7 | 740,7 | 492,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 1 292,3 | 1 142,3 | 813,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 40,0 | 40,0 | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | II–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 13,0 | 9,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 15,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 15,0 | 15,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.24. | Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas ir prieinamumo didinimas |  |  | 1 233,0 | 538,4 | 288,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 474,9 | 474,9 | 267,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 758,1 | 63,5 | 20,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 70,0 | 70,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 5,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 5,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 6,0 | 8,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.25. | Įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą prioritetinėje teritorijoje | Miesto ūkio skyrius |  | 297,5 | 297,5 | 71,8 | Savivaldybės infrastruktūros plėtros koordinavimas prioritetinėje teritorijoje | Suderintų ir pasirašytų infrastruktūros plėtros sutarčių skaičius, vnt. | 40,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 247,5 | 247,5 | 71,8 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.2.26. | Įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą neprioritetinėje teritorijoje | Miesto ūkio skyrius | SB (L) | 19,6 | 19,6 |  | Savivaldybės infrastruktūros plėtros koordinavimas neprioritetinėje teritorijoje | Suderintų ir pasirašytų infrastruktūros plėtros sutarčių skaičius, vnt. | 5,0 | 28,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.27. | Nemuno pakrantės teritorijos funkcionalumo didinimas |  |  | 857,2 | 380,7 | 374,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 315,4 | 380,7 | 374,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 541,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 30,0 | 30,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 5,0 | 11,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 6,0 | 13,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 8,0 | 12,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.28. | Alytaus miesto savivaldybės sveikatos centro infrastruktūros modernizavimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 1 180,1 | 1 208,9 | 579,3 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 70,0 | 70,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 99,3 | 99,3 | 79,4 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 830,8 | 859,6 | 404,4 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 250,0 | 250,0 | 95,5 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.2.29. | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Alytaus mieste | Finansų ir investicijų skyrius |  | 517,5 | 370,6 | 207,3 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 4,2 | 4,2 | 4,1 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 275,1 | 322,5 | 161,5 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 238,2 | 43,9 | 41,7 |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.2.30. | Alytaus miesto apsaugoto būsto ir socialinių dirbtuvių paslaugų infrastruktūros plėtra | Finansų ir investicijų skyrius |  | 387,0 | 296,3 | 43,8 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 20,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 201,7 | 186,0 | 43,8 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 185,3 | 110,3 |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 31.2.2.34. | Naujo Alytaus miesto poliklinikos pastato statybos projekto įgyvendinimas | Statybos skyrius | SB | 200,0 | 24,1 | 24,0 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | II–IV |  |
| 31.2.2.35. | Alytaus kultūros centro pritaikymo įvairių grupių poreikiams projekto įgyvendinimas | Kultūros skyrius | SB | 550,8 | 131,0 | 25,3 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Įgyvendinamo projekto prižiūrėtų atnaujintų erdvių skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamo projekto vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinamo projekto suderintų ir parengtų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
| 32 | Administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo programa |  |  | 46 402,3 | 49 414,0 | 46 216,8 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Tobulinti gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas |  |  | 35 521,1 | 38 257,0 | 36 917,8 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.1. | Sudaryti aktyvios ir sveikos gyvensenos sąlygas |  |  | 1 635,6 | 1 185,3 | 995,4 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.1.01. | Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, stiprinant visuomenės sveikatą ir vykdant jos stebėseną (monitoringą) | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  |  |  |  | Metodinės pagalbos įstaigai teikimas | Surengtų pasitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Metinio veiklos plano įgyvendinimo koordinavimas | Atliktų veiklos plano įgyvendinimo patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.02. | Ugdymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  |  |  |  | Mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose koordinavimas | Vykdomų priemonių patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.03. | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  | 59,9 | 55,4 | 42,1 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo koordinavimas | Koordinuotų priemonių skaičius, vnt. | 5,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 38,0 | 38,0 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 13,9 | 9,4 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 8,0 | 8,0 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.1.05. | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudžių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  |  |  |  | Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimo priemonių įgyvendinimo koordinavimas | Vykdomų priemonių patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.08. | Kokybiškų asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškų paslaugų plėtojimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) | SB | 43,5 | 43,5 | 41,5 | Kokybiškų asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškų paslaugų įgyvendinimo koordinavimas | Pasirašytų ir koordinuojamų sutarčių su paslaugų teikėjais skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.09. | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  | 501,7 | 501,7 | 499,3 | Metodinės pagalbos įstaigoms teikimas | Surengtų pasitarimų sk., vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 451,7 | 451,7 | 450,7 | Gydytojų ir rezidentų pritraukimas | Atvykusių dirbti trūkstamų specialybių gydytojų ir rezidentų skaičius, žm. | 4,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 50,0 | 50,0 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.1.12. | Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas | Socialinės paramos skyrius | D | 4,2 | 4,2 | 4,1 | Asmenų neveiksnumo peržiūros procedūrų administravimas | Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus skaičius, vnt. | 157,0 | 152,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Surašytų BTA dėl globos / rūpybos nustatymo skaičius, vnt. | 175,0 | 168,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.13. | Visuomenės sveikatos gerinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 421,6 | 323,8 | 316,7 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 3,0 | 40,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 115,0 | 240,5 | 235,5 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 306,6 | 83,3 | 81,2 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.14. | Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ ir / ar „Augame žaisdami“ organizavimo projekto įgyvendinimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  |  |  |  | Priemonės įgyvendinimo koordinavimas | Patikrintų ir suderintų dokumentų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.16. | Alytaus miesto savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimo projekto įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 365,2 | 0,3 |  | Projekto administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 129,7 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 235,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.1.17. | Sveikatos priežiūros specialistų rengimo, pritraukimo Alytaus mieste projekto įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 239,5 | 256,4 | 91,7 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 40,0 | 50,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 70,0 | 70,0 |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 169,5 | 186,4 | 91,7 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 32.1.1.18. | Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, ankstyvosios intervencijos, pagalbos ir žalos mažinimo projekto įgyvendinimas | Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) |  |  |  |  | Priemonės įgyvendinimo koordinavimas | Vykdomų priemonių patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 32.1.2. | Didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą | Socialinės paramos skyrius |  | 2 935,1 | 4 045,1 | 3 907,2 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.2.01. | Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimas ir materialinio nepritekliaus mažinimo programos koordinavimas | Socialinės paramos skyrius |  | 243,8 | 225,9 | 195,9 | Socialinės reabilitacijos akredituotas paslaugas teikiančių įstaigų administravimas | Parengtų sutarčių, susitarimų skaičius, vnt. | 8,0 | 9,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 2,1 | 2,1 | 1,8 |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 96,0 | 128,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 152,4 | 134,6 | 117,0 |  | Priimtų prašymų pagal materialinio nepritekliaus mažinimo programą skaičius, vnt. | 1 800,0 | 2 056,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 80,6 | 80,6 | 76,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 8,7 | 8,6 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.2.02. | Būsto pritaikymas asmenims su negalia | Socialinės paramos skyrius |  | 216,8 | 310,7 | 307,0 | Būsto pritaikymo asmenims su negalia proceso administravimas | Įvykusių komisijos posėdžių skaičius, vnt. | 22,0 | 27,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 90,0 | 140,0 | 137,4 |  | Atliktų būsto pritaikymo poreikio vertinimų skaičius, vnt. | 30,0 | 45,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 126,8 | 170,7 | 169,6 |  | Pritaikytų būstų skaičius, vnt. | 30,0 | 43,0 | I–IV |  |
| 32.1.2.04. | Ilgalaikės, dienos socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų asmenims su negalia teikimas | Socialinės paramos skyrius |  | 2 389,5 | 3 422,5 | 3 326,2 | Socialinės globos paslaugų administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 250,0 | 276,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 1 819,5 | 2 514,5 | 2 425,3 |  | Suteiktų paslaugų patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 375,0 | 452,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 570,0 | 908,0 | 900,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.2.05. | Maitinimo, transporto, laidojimo ir kitų socialinių paslaugų teikimas | Socialinės paramos skyrius | SB | 85,0 | 86,0 | 78,1 | Paslaugų teikimo koordinavimas | Koordinuojamų sutarčių skaičius, vnt. | 6,0 | 7,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Priimtų prašymų dėl transporto paslaugų skaičius, vnt. | 500,0 | 667,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Priimtų prašymų dėl maitinimo paslaugų skaičius, vnt. | 50,0 | 43,0 | I–IV |  |
| 32.1.3. | Mažinti socialinę atskirtį |  |  | 28 093,7 | 29 484,7 | 28 798,3 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.01. | Socialinių pašalpų mokėjimas nepasiturintiems asmenims | Socialinės paramos skyrius |  | 2 911,0 | 3 158,1 | 3 011,4 | Socialinių pašalpų mokėjimo administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 4 500,0 | 4 456,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 220,1 | 219,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 2 511,0 | 2 538,0 | 2 391,5 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.02. | Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų nepasiturintiems asmenims teikimas | Socialinės paramos skyrius | SB | 100,0 | 108,0 | 102,5 | Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 350,0 | 441,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.03. | Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims mokėjimas | Socialinės paramos skyrius |  | 1 600,0 | 1 497,0 | 1 491,0 | Kompensacijų teikimo administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 9 500,0 | 9 018,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 1 400,0 | 1 297,0 | 1 291,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.04. | Paramos mirties atveju teikimas | Socialinės paramos skyrius | D | 409,8 | 409,8 | 395,4 | Paramos teikimo administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 700,0 | 694,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.05. | Išmokų, tikslinių ir kitų kompensacijų mokėjimas | Socialinės paramos skyrius |  | 6 312,0 | 6 968,9 | 7 045,2 | Išmokų, kompensacijų mokėjimo administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 1 200,0 | 1 217,0 | I–IV |  |
|  |  |  | VB | 5 810,9 | 6 387,8 | 6 508,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 1,1 | 1,1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 500,0 | 580,0 | 536,6 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.06. | Išmokų vaikams mokėjimas | Socialinės paramos skyrius |  | 13 533,3 | 13 960,1 | 13 847,4 | Išmokų vaikams mokėjimo administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 2 200,0 | 2 266,0 | I–IV |  |
|  |  |  | VB | 13 453,3 | 13 895,1 | 13 783,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 80,0 | 65,0 | 63,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.07. | Socialinės paramos mokiniams teikimas | Socialinės paramos skyrius | D | 118,0 | 138,1 | 117,5 | Socialinės paramos teikimo administravimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 2 550,0 | 2 738,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.08. | Nemokamas mokinių maitinimas VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje | Socialinės paramos skyrius | D | 70,5 | 64,5 | 56,6 | Mokinių nemokamo maitinimo administravimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.09. | Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas | Švietimo ir sporto skyrius | SB | 10,0 | 9,0 | 4,7 | Lėšų poreikio mokinių važiavimui kompensavimo planavimo koordinavimas | Patikrintų ir įvertintų dokumentų, skirtų mokinių kelionėms kompensuoti, skaičius, vnt. | 12,0 | 10,0 | I-IV |  |
| 32.1.3.10. | Socialinės paramos (kompensacijų, socialinių ir kitų išmokų) ir socialinių paslaugų administravimas | Socialinės paramos skyrius |  | 468,0 | 484,8 | 265,8 | Socialinės paramos administravimo išlaidų sąmatų administravimas | Administruotų išlaidų sąmatų skaičius, vnt. | 12,0 | 12,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 161,6 | 151,6 | 139,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VB | 306,4 | 333,2 | 125,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.11. | Dalyvavimas vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre | Socialinės paramos skyrius | VB | 26,0 | 26,0 | 21,4 | Asmenų veiklos ir gebėjimų prašymų administravimas | Administruotų prašymų skaičius, vnt. | 820,0 | 903,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.12. | Gyvenamojo būsto tikslinėms grupėms užtikrinimas | Turto skyrius |  | 186,2 | 140,8 | 100,5 | Laukiančių soc. būsto šeimų eilės mažinimas | Parengtų ir pasirašytų išnuomoto socialinio būsto sutarčių skaičius, vnt. | 30,0 | 37,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 26,0 | 3,0 | 2,0 | Socialinio būsto poreikio tenkinimas | Išnagrinėtų ir įvertintų prašymų skaičius, vnt. | 80,0 | 87,0 | I–IV |  |
|  |  |  | VB | 0,2 | 0,2 |  | Savivaldybės būsto nuomos mokesčio socialiai pažeidžiamiems nuomininkams mažinimas | Išnagrinėtų ir įvertintų prašymų skaičius, vnt. | 25,0 | 8,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 35,0 | 12,6 | 8,1 | Finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimas | Išnagrinėtų ir įvertintų prašymų skaičius, vnt. | 3,0 | 0,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 125,0 | 125,0 | 90,4 | Prašymų įsigyti būstą (valstybės parama, finansinė paskata) nagrinėjimas | Išduotų pažymų skaičius, vnt. | 20,0 | 29,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Socialinio būsto nuomos iš fizinių ir juridinių asmenų administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.13. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas ir administravimas | Turto skyrius | D | 95,8 | 61,3 | 42,3 | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų teikimas | Išnagrinėtų ir įvertintų prašymų skaičius, vnt. | 20,0 | 27,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.14. | Kokybiškų socialinių paslaugų plėtra, sąlygų sudarymas socialinę riziką patyrusiam asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre | Socialinės paramos skyrius |  | 1 958,7 | 2 180,5 | 2 092,2 | Įstaigos veiklos koordinavimas | Patikrintų ir suderintų paslaugų ataskaitų skaičius, vnt. | 66,0 | 60,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 1 193,4 | 1 436,6 | 1 356,8 |  | Patikrintų ir suderintų veiklos ataskaitų skaičius, vnt. | 5,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 696,3 | 674,9 | 666,4 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.15. | Asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimas | Socialinės paramos skyrius | D | 258,0 | 196,0 | 177,1 | Asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimo koordinavimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 15,0 | 17,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 34,0 | 34,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.16. | Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras) | Socialinės paramos skyrius |  |  |  |  | Įstaigos veiklos koordinavimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 16,0 | 16,0 | I–IV |  |
| 32.1.3.19. | Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtros Lietuvos Respublikos savivaldybėse projekto įgyvendinimas | Vidaus administravimo skyrius |  | 36,4 | 36,4 | 25,5 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Parengtų ir pateiktų ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 7,9 | 7,9 | 7,8 |  | Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt. | 6,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 28,5 | 28,5 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.3.20. | Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos Alytaus mieste didinimo projekto įgyvendinimas | Vidaus administravimo skyrius |  | 0,0 | 45,4 | 1,8 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Paremtų dalyvių skaičius, žm. | 0,0 | 64,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) |  | 45,4 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4. | Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, prieinamumą ir plėtrą | Socialinės paramos skyrius |  | 2 633,6 | 3 106,1 | 2 979,4 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.01. | Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus nakvynės namuose | Socialinės paramos skyrius |  |  |  |  | Įstaigos veiklos koordinavimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 45,0 | 47,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB |  | 125,4 | 124,9 |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 41,0 | 42,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.02. | Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre | Socialinės paramos skyrius |  | 601,6 | 681,6 | 681,6 | Įstaigos veiklos koordinavimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 10,0 | 17,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 41,6 | 41,6 | 41,6 |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 16,0 | 16,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 160,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.03. | Socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre | Socialinės paramos skyrius |  | 225,0 | 212,0 | 209,9 | Socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimo VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre koordinavimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 205,1 | 192,1 | 190,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 2,2 | 2,2 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 17,7 | 17,7 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.04. | VšĮ Alytaus poliklinikos kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas | Socialinės paramos skyrius |  | 246,3 | 355,8 | 354,0 | Įstaigos veiklos, plėtojant kompleksinės pagalbos, teikimo asmens namuose paslaugas, koordinavimas | Priimtų prašymų skaičius, vnt. | 15,0 | 14,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 18,4 | 18,4 | 18,4 |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 16,0 | 16,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 226,0 | 335,5 | 333,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.05. | Privataus ir viešojo sektoriaus pritraukimas teikti akredituotas socialinės globos ir priežiūros paslaugas | Socialinės paramos skyrius | SB | 750,0 | 925,0 | 886,9 | Akredituotų socialinės globos ir priežiūros paslaugų administravimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 84,0 | 97,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Naujų prašymų dėl socialinės priežiūros paslaugų skaičius, vnt. | 300,0 | 265,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.09. | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas | Socialinės paramos skyrius |  | 219,4 | 219,4 | 208,3 | Programos įgyvendinimo koordinavimas | Parengtų sutarčių, susitarimų skaičius, vnt. | 116,0 | 122,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 65,0 | 65,0 | 62,5 |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 64,0 | 136,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 154,4 | 154,4 | 145,8 |  | Posėdžių skaičių, vnt. | 15,0 | 14,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.10. | Prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos teikimas nukentėjusiems asmenims | Socialinės paramos skyrius | SB | 3,0 | 3,0 | 1,5 | Įstatymuose numatytų priemonių plano įgyvendinimas | Suorganizuotų smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžių skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.12. | Garantijų nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų, vykdymas | Turto skyrius | SB | 2,2 | 2,2 | 1,1 | Garantijų nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų, teikimas | Administruotų prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.13. | Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas, teikimas ir administravimas | Socialinės paramos skyrius |  | 287,5 | 274,1 | 269,9 | Akredituotų vaikų dienos centrų administravimas | Parengtų sutarčių, susitarimų skaičius, vnt. | 10,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 131,5 | 116,5 | 113,9 |  | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 96,0 | 96,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 156,0 | 157,6 | 156,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.14. | Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklos vykdymas | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | D | 28,4 | 27,0 | 26,9 | Prašymų dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų paslaugų šeimai skyrimo nagrinėjimas | Skirtų vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų paslaugų skaičius, vnt. | 120,0 | 136,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas | Organizuotų Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius, vnt. | 15,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tarpinstitucinių pasitarimų organizavimas | Organizuotų tarpinstitucinių pasitarimų skaičius, vnt. | 7,0 | 10,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.15. | Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Bendruomeniniuose šeimos namuose (VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras) | Socialinės paramos skyrius |  | 31,2 | 41,6 | 41,6 | Bendruomeninių šeimos namų funkcijos įgyvendinimo administravimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 31,2 | 41,6 | 41,6 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.16. | Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimas įgyvendinant projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ | Socialinės paramos skyrius |  | 94,6 | 94,6 | 81,2 | Projekto įgyvendinimo administravimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius | 5,0 | 9,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 4,9 | 4,9 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 44,4 | 44,4 | 34,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 45,3 | 45,3 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.17. | Asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus veiklos vykdymas | Socialinės paramos skyrius | D | 24,5 | 24,5 | 24,4 | Koordinatoriaus funkcijų įgyvendinimas | Suorganizuotų Asmens su negalia gerovės tarybos posėdžių skaičius, vnt. | 8,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinuotų pagalbos planų skaičius, vnt. | 160,0 | 107,0 | I–IV |  |
| 32.1.4.18. | Atvejo vadybos modelio taikymas įgyvendinant projektą | Socialinės paramos skyrius |  | 47,7 | 47,7 | 35,3 | Projekto įgyvendinimo administravimas | Parengtų ir koordinuotų pagalbos planų skaičius, vnt. | 23,0 | 23,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 5,6 | 5,6 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 42,1 | 42,1 | 30,3 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.4.19. | Projektas „Pasienio skoniai: sujungiant bendruomenes per kulinarinius mainus, kultūros festivalius ir sveikos gyvensenos iniciatyvas“ VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre | Socialinės paramos skyrius |  | 72,2 | 72,2 | 31,9 | Projekto įgyvendinimo administravimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 72,2 | 72,2 | 31,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.5. | Užtikrinti bendruomenės saugumą |  |  | 223,1 | 435,8 | 237,5 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1.5.01. | Saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimas | Viešosios tvarkos skyrius |  | 26,0 | 52,0 | 51,8 | Prevencinių akcijų kartu su Alytaus vyriausiuoju policijos komisariatu, vykdymas siekiant užtikrinti viešąją tvarką | Prevencinių akcijų skaičius, vnt. | 2,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 26,0 | 52,0 | 51,8 | Viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimas | Fiksuotų ir įformintų pažeidimų skaičius, vnt. | 560,0 | 870,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Naujų sumontuotų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius, vnt. | 10,0 | 35,0 | I–IV |  |
| 32.1.5.02. | Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių prevencija bei pasekmių likvidavimas | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 50,0 | 29,0 |  | Patirtų nuostolių atlyginimo priemonių ir lėšų planavimas | Ekstremalių įvykių, situacijų skaičius, vnt. | – | – | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pasirengimas reaguoti į ekstremalias situacijas | Parengtas, tikslintas Ekstremalių situacijų valdymo planas | 1,0 | 0,0 | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atliktų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | III |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Priedangų infrastruktūros tobulinimas | Priedangų pritaikymas gyventojų poreikiams pasislėpti, vnt. | 3,0 | 10,0 | III–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asmenų švietimas apie veiksmus krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu | Suorganizuotų ir įvykdytų mokymų skaičius, vnt. | 3,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 32.1.5.03. | Civilinės saugos administravimas | Viešosios tvarkos skyrius | D | 84,5 | 84,5 | 81,1 | Bendradarbiavimo sutarčių su kitomis savivaldybėmis, NVO sudarymas | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Priemonių, reikalingų valdant ekstremaliąsias situacijas, įsigijimas | Įsigytų priemonių skaičius, vnt. | 20,0 | 46,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais | Suorganizuotų ir įvykdytų mokymų skaičius, vnt. | 3,0 | 17,0 | I–IV |  |
| 32.1.5.04. | Mobilizacijos, demobilizacijos, priimančios šalies paramos administravimas | Viešosios tvarkos skyrius | D | 14,6 | 27,3 | 27,3 | AMSA mobilizacijos ir demobilizacijos dokumentų atnaujinimas pagal naujus patvirtintus teisės aktus | Parengtas (patikslintas) mobilizacijos planas, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suformuotas civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašas, vnt. | 1,0 | 1,0 | III–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pilietinio pasipriešinimo mokymų organizavimas | Suorganizuotų ir įvykdytų mokymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–III |  |
| 32.1.5.05. | Teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, nustatymas ir įgyvendinimas | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 5,0 |  |  | Teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, nustatymas | Atlikta tiekėjų apklausa dėl triukšmo nustatymo tyrimo | 1,0 | 0,0 | III–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, skaičius, vnt. | 2,0 | 0,0 | I–IV |  |
| 32.1.5.06. | Prevencinės programos „Saugi bendruomenė – saugus ir aš“ įgyvendinimas | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Alytaus miesto viešosios tvarkos užtikrinimas, bendradarbiaujant su Alytaus vyriausiuoju policijos komisariatu | Stendų su policijos prevencine informacija įsigijimas ir perdavimas mieste veikiančioms SKG (saugios kaimynystės grupės), vnt. | 4,0 | 0,0 | III–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Įsigyta jaunųjų policijos rėmėjų apranga ir jos elementai, proc. | – | 100,0 |  |  |
| 32.1.5.07. | Gaisrų prevencijos Alytaus miesto savivaldybėje programos įgyvendinimas | Viešosios tvarkos skyrius | SB | 42,0 | 42,0 | 2,0 | Gaisrų, žuvusiųjų ir traumuotų gaisruose asmenų skaičiaus savivaldybėje veiksmingas mažinimas, efektyvių prevencinių priemonių numatymas | Įgyvendintų gaisrų prevencijos priemonių (akcijų) skaičius, vnt. | 21,0 | 18,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asmenų švietimas gaisrų prevencijos tema | Suorganizuotų ir pravestų tikslinių grupių mokymų (konkursų, viktorinų) skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | II–IV |  |
| 32.1.5.08. | Priedangų infrastruktūros įrengimo Alytaus mieste projekto įgyvendinimas | Viešosios tvarkos skyrius | VB |  | 200,0 | 74,3 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Įsigytų generatorių skaičius, vnt. | – | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Priedangų, kuriose įrengtos gaisro aptikimo sistemos, skaičius | – | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Priedangų, kuriose įrengtos vėdinimo sistemos, skaičius | – | 1,0 |  |  |
| 32.2. | Užtikrinti efektyvų viešąjį administravimą |  |  | 10 881,2 | 11 157,0 | 9 299,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1. | Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę |  |  | 10 881,2 | 11 157,0 | 9 299,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1.01. | Savivaldybės administracijos valdymo ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  | 6 453,8 | 6 425,7 | 5 932,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 5 861,3 | 5 833,2 | 5 339,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 592,5 | 592,5 | 592,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skyriai, teikiantys paslaugas |  |  |  |  | Asmenų aptarnavimo užtikrinimas | Vidutinis laukimo laikas eilėje mažiau nei 10 min., proc. | 90,0 | 90,0 | I–IV |  |
|  |  | Savivaldybės administracija |  |  |  |  | Dokumentų rengimas | Siunčiami elektroniniai dokumentai, proc. | 85,0 | 86,0 | I–IV |  |
|  |  | Centralizuotas vidaus audito skyrius |  |  |  |  | Skyriaus veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas ir kitų priemonių vykdymas | Įgyvendinta veiklos plano priemonių, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Centralizuotas vidaus audito skyrius |  |  |  |  | Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo atlikimas | Atliktų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaitų ar pažymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  | Vyr. specialistas kalbos tvarkytojas |  |  |  |  | Savivaldybės teisės aktų projektų kalbos taisyklingumo derinimas, proc. | Suderintas savivaldybės teisės aktų projektų kalbos taisyklingumas, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Viešųjų pirkimų skyrius |  |  |  |  | Viešųjų pirkimų vykdymas | CVP IS sistemoje paskelbtų tarptautinių ir supaprastintų konkursų skaičius, vnt. | 70,0 | 73,0 | I–IV |  |
|  |  | Viešųjų pirkimų skyrius |  |  |  |  |  | CVP IS sistemoje paskelbtų mažos vertės pirkimų skaičius, vnt. | 20,0 | 14,0 | I–IV |  |
|  |  | Viešųjų pirkimų skyrius |  |  |  |  |  | Atliktų viešųjų pirkimų iš elektroninio katalogo CPO.ltTM skaičius, vnt. | 50,0 | 146,0 | I–IV |  |
|  |  | Viešųjų pirkimų skyrius |  |  |  |  |  | Paviešintų pirkimo sutarčių, jų pakeitimų ir papildymų skaičius, vnt. | 800,0 | 1 692,0 | I–IV |  |
|  |  | Buhalterinės apskaitos skyrius |  |  |  |  | Buhalterinės apskaitos ataskaitų rengimas | Visų ataskaitų parengimas nustatytais terminais, proc. | 97,0 | 99,0 | I–IV |  |
|  |  | Teisės skyrius |  |  |  |  | Elektroninių teismo procesinių dokumentų rengimas | Sumažinti popierinių dokumentų skaičių, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Asmens duomenų apsaugos pareigūnas |  |  |  |  | Savivaldybės darbuotojų gebėjimų tinkamai nuasmeninti rengiamus savivaldybės dokumentus, kurie yra skelbiami viešai ir juose yra asmens duomenų, didinimas | Suderintų teisės aktų projektų informacinėje sistemoje VLIS „Avilys“, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Asmens duomenų apsaugos pareigūnas |  |  |  |  | Procesinių veiklos įrašų audito atlikimas | Suregistruotų veiklos įrašų specialiame veiklos įrašų registre dalis, proc. | 90,0 | 90,0 | I–IV |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Alytaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planavimas | Parengtų, patikslintų biudžeto dokumentų skaičius, vnt. | 5,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Metinio Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio VSAKIS rengimas | Parengtų dokumentų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–II |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Alytaus miesto savivaldybės strateginių planų rengimas, teikimas tvirtinti, tikslinimas | Parengtų, patikslintų strateginių planų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Strateginių planų ataskaitų parengimas | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–III |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Metinio Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinio rengimas | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Iždo metinio finansinių ataskaitų rinkinio rengimas | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas | Parengtų nuomos mokesčio pranešimų skaičius, vnt. | 830,0 | 802,0 | IV |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  |  | Išieškotų skolų dalis nuo metinių ŽNM pajamų, proc. | 4,0 | 8,3 | IV |  |
|  |  | Informacinių ir ryšių technologijų skyrius |  |  |  |  | Naudojimosi savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis užtikrinimas | Prižiūrimų elektroninių paslaugų skaičius, vnt. | 92,0 | 92,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.02. | Savivaldybės administracijos vidaus ūkio priežiūra | Vidaus ūkio skyrius |  | 292,3 | 315,7 | 301,5 | Pastato Rotušės a. 4, Alytuje, administravimas | Parengtų ir pateiktų sunaudotos elektros energijos, vandens ataskaitų skaičius, vnt. | 24,0 | 24,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 100,0 | 101,0 | 99,8 | Patalpų valymo administravimas | Valomų patalpų plotas, kv. m | 4 052,7 | 4 052,7 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 192,3 | 213,5 | 201,7 | Administracinio pastato saugojimas | Budėtojų saugomas patalpų plotas, kv. m | 3 687,0 | 3 687,0 | I–IV |  |
|  |  |  | KT |  | 1,2 |  | Tarnybinio transporto administravimas | Prižiūrimų autotransporto priemonių skaičius, vnt. | 9,0 | 9,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Alytaus miesto savivaldybės šalies viduje reprezentavimas | Organizuoti Lietuvos Respublikos svečių priėmimai, darbo pasitarimai ir susitikimai, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.03. | Informacinės sistemos modernizavimas, priežiūra ir plėtra savivaldybės institucijose | Informacinių ir ryšių technologijų skyrius |  | 282,5 | 289,6 | 284,0 | Savivaldybės administracijos informacinės sistemos modernizavimas | Modernizuotų darbo vietų skaičius, vnt. | 14,0 | 23,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 50,0 | 50,0 | 46,6 |  | Kompiuterinė DV įranga, ne senesnė nei 7 m., proc. | 80,0 | 80,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 232,5 | 239,6 | 237,4 |  | Modernizuotų informacinių sistemų skaičius, vnt. | 1,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės administracijos informacinės sistemos priežiūra | Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius, vnt. | 20,0 | 21,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prižiūrimų kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt. | 220,0 | 220,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.04. | Paraiškų, investicijų projektų, galimybių studijų, tyrimų, analizių, planų ir kitos projektinės dokumentacijos rengimas | Finansų ir investicijų skyrius | SB | 40,0 | 40,0 | 12,9 | Reikiamų dokumentų parengimo organizavimas | Parengtų dokumentų skaičius, vnt. | 8,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.07. | Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 1 119,2 | 1 319,2 | 1 280,2 | Paskolų ir palūkanų mokėjimo administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 1 119,2 | 1 119,2 | 1 080,2 |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1.08. | Savivaldybės mero rezervo lėšų tikslingas panaudojimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 311,3 | 293,5 | 0,0 | Mero rezervo lėšų administravimas | Panaudotų lėšų dalis nuo viso fondo, proc. | – | – | I-IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 41,9 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 269,4 | 269,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1.09. | Efektyvaus turto valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas | Turto skyrius |  | 1 233,0 | 1 337,8 | 725,3 | Savivaldos funkcijoms nenaudojamo turto dalies mažinimas | Parengtų ir pasirašytų nuomos, panaudos sutarčių (su pratęsimais) skaičius, vnt. | 35,0 | 42,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 450,0 | 550,0 | 306,6 | Gyvenamųjų patalpų remontas, atnaujinimas | Apžiūrėtų atlaisvintų gyvenamųjų patalpų skaičius, vnt. | 28,0 | 54,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 711,0 | 711,0 | 348,4 | Nekilnojamojo turto aukcionų organizavimas | Organizuotų aukcionų skaičius, vnt. | 3,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 72,0 | 76,8 | 70,3 | Kredito ir palūkanų mokėjimo už savivaldybės būstus, esančius atnaujintuose daugiabučiuose, užtikrinimas | Patikrintų ir patvirtintų sąskaitų skaičius, vnt. | 15,0 | 24,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.10. | Savivaldybės įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas | Buhalterinės apskaitos skyrius |  |  |  |  | AMPC veiklos koordinavimas | Suorganizuotų pasitarimų su įstaigos vadovais skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Veiklos ataskaitos analizė | Išanalizuotų įstaigos veiklos ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.11. | Savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymo efektyvumo didinimas | Miesto ūkio skyrius |  |  |  |  | Veiklos tikslų (lūkesčių raštų įteikimas) savivaldybės įstaigoms nustatymas | UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nustatyti AMSA (kaip savininko) veiklos tikslai, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UAB „Dzūkijos vandenys“ nustatyti AMSA (kaip savininko) veiklos tikslai, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Aplinkos apsaugos skyrius |  |  |  |  |  | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui nustatyti AMSA (kaip savininko) veiklos tikslai, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Turto skyrius |  |  |  |  |  | UAB „Alytaus butų ūkis“ nustatyti AMSA (kaip savininko) veiklos tikslai, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.12. | Apleistų pastatų ir kitų objektų stebėsena | Miesto ūkio skyrius |  |  |  |  | Apleistų pastatų ir kitų objektų stebėsenos vykdymas | Išsiųstų pranešimų savininkams skaičius, vnt. | 10,0 | 18,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.13. | Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas ir administravimas |  |  | 197,5 | 199,3 | 195,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 190,7 | 192,5 | 189,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 6,8 | 6,8 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vyr. specialistas kalbos tvarkytojas |  |  |  |  | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo tikrinimas | Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų kalbos taisyklingumo tikrinimų skaičius, vnt. | 32,0 | 32,0 | I–IV |  |
|  |  | Vyr. specialistas kalbos tvarkytojas |  |  |  |  | Informacinės ir šviečiamosios veiklos vykdymas | Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų valstybinės kalbos atmintinių ir rekomendacijų skaičius, vnt. | 7,0 | 7,0 | I–IV |  |
|  |  | Civilinės metrikacijos skyrius |  |  |  |  | Elektroniniu būdu pateikiamų gyvenamosios vietos deklaracijų dalies didinimas | Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus ne mažiau kaip 1,5 proc. | 44,1 | 49,3 | I–IV |  |
|  |  | Teisės skyrius |  |  |  |  | Pirminės teisinės pagalbos gyventojams teikimas | Suteiktų konsultacijų dalis nuo visų besikreipiančių asmenų, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Vidaus administravimo skyrius |  |  |  |  | Archyvinių dokumentų tvarkymo administravimas | Nustatytais terminais sutvarkyti dokumentai, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  | Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius |  |  |  |  | Patikėjimo teise perimtų žemės sklypų administravimas | Perimtų patikėjimo teise valdyti žemės sklypų skaičius, vnt. | 9,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.14. | Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas | Tarybos sekretoriato skyrius |  | 448,7 | 433,3 | 412,4 | Tarybos posėdžių organizavimas | Parengtų potvarkių dėl posėdžių darbotvarkių skaičius, vnt. | 11,0 | 11,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 75,4 | 74,4 | 71,3 | Komitetų darbo organizavimas | Organizuotų Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių skaičius, vnt. | 110,0 | 81,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 373,3 | 358,9 | 341,1 | Savivaldybės tarybos sprendimų projektų administravimas ir svarstymo proceso užtikrinimas | Savivaldybės tarybos sprendimų projektų registre užregistruotų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų skaičius, vnt. | 590,0 | 533,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės tarybos sprendimų rengimas, administravimas ir vykdymo kontrolė | Savivaldybės tarybos sprendimų registre užregistruotų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius, vnt. | 550,0 | 506,0 | I–IV |  |
| 32.2.1.16. | Alytaus miesto kapinių skaitmeninimo ir duomenų atvėrimo gyventojams projekto įgyvendinimas | Informacinių ir ryšių technologijų skyrius |  | 90,0 | 90,0 | 72,0 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  | Pasirašytų ir administruojamų sutarčių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 72,0 | 72,0 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1.17. | Dirbtinio intelekto ir elektroninių sutikimų skaitmeninių sprendimų diegimo Alytaus regiono sveikatos priežiūros įstaigose projekto įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 412,9 | 412,9 | 82,4 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 50,0 | 50,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 181,0 | 181,0 | 73,9 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 231,9 | 231,9 | 8,5 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | I–IV |  |
| 33 | Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa |  |  | 20 044,5 | 15 455,6 | 13 284,7 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Didinti gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybes |  |  | 5 812,4 | 6 066,5 | 5 820,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.1. | Padidinti kultūros produktų įvairovę, kokybę ir prieinamumą |  |  | 903,0 | 1 095,6 | 1 092,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.1.01. | Informacijos ir komunikacijos galimybių plėtojimas J. Kunčino viešojoje bibliotekoje | Kultūros skyrius |  |  |  |  | Kultūros įstaigų veiklos koordinavimas | Suderintų ir parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų skaičius, vnt. | 10,0 | 9,0 |  |  |
| 33.1.1.02. | Alytaus kraštotyros muziejaus veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |  |  | Vizitų aktualiais klausimais įstaigose skaičius, vnt. | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 33.1.1.03. | Alytaus miesto teatro profesionaliojo meno plėtojimas |  |  |  |  |  |  | Suderintų biudžeto ir veiklos planavimo formų Strateginio planavimo informacinėje sistemoje skaičius, vnt. | 50,0 | 50,0 | I–IV |  |
| 33.1.1.04. | Kino meno sklaidos vykdymas VšĮ Alytaus telekine |  |  | 124,0 | 246,9 | 245,6 |  | Analizuotų kiekvieno ketvirčio įstaigų veiklos ataskaitų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 38,9 | 38,9 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 3,2 | 4,1 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 81,9 | 203,9 | 203,6 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.1.05. | Kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklos plėtojimas VšĮ Alytaus kultūros centre |  |  | 603,3 | 639,0 | 637,3 |  | Analizuotos, sistemintos, apibendrintos ir pateiktos informacijos apie įstaigų veiklą skaičius, vnt. | 10,0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 52,1 | 52,1 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 543,1 | 578,8 | 578,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 8,1 | 8,1 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.1.09. | Bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos skatinimas, bendruomenei aktualių renginių organizavimas | Kultūros skyrius |  | 145,7 | 179,7 | 179,6 | Bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos renginių inicijavimas ir koordinavimas, bendruomenei aktualių renginių organizavimas | Kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius, vnt. | 39,0 | 40,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 145,7 | 179,7 | 179,6 |  | Savivaldybės pastate organizuotų parodų skaičius, vnt. | 10,0 | 15,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suderintų ir parengtų dokumentų (Savivaldybės tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų) projektų skaičius, vnt. | 12,0 | 18,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organizuotų ir koordinuotų pasitarimų skaičius, vnt. | 20,0 | 35,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Išduotų leidimų skaičius, vnt. | 75,0 | 102,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Leidimų, išduotų naudojant e. paslaugas, nuo bendro išduotų leidimų skaičiaus, proc. | 35,0 | 42,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organizuotų ir įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų skaičius, vnt. | 16,0 | 58,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinuotų ir organizuotų stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams ir savivaldybės kultūros premijų skyrimo atrankos konkursų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jaunųjų menininkų kūrybinių programų įgyvendinimo priežiūra, sutarčių ir ataskaitų skaičius, vnt. | 6,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinuotų ir protokoluotų Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos posėdžių skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinuotų, apibendrintų, parengtų ir viešintų mėnesio renginių programų skaičius, vnt. | 12,0 | 12,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir viešintų pranešimų spaudai puslapyje www.myliukultura.lt skaičius, vnt. | 20,0 | 29,0 | I–IV |  |
| 33.1.1.10. | Religinių bendruomenių rėmimas | Kultūros skyrius |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Konkurso organizavimas | Koordinuotų ir organizuotų religinių bendruomenių rėmimo atrankos konkursų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Koordinuotų ir protokoluotų religinių bendruomenių rėmimo atrankos konkurso komisijos posėdžių skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Religinių bendruomenių rėmimo projektų įgyvendinimo priežiūra, sutarčių ir ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.1.1.13. | Alytaus miesto teatro projekto „Pojūčių laboratorija“ įgyvendinimas | Kultūros skyrius |  |  |  |  | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Įgyvendinamo projekto kultūrinės veiklos prižiūrėtų renginių skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
| 33.1.2. | Užtikrinti etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir aktualizavimą | Kultūros skyrius |  | 89,9 | 88,6 | 40,9 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.2.01. | Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tęstinumas, išsaugojimas bei sklaida | Kultūros skyrius | SB | 9,5 | 8,2 | 8,2 | Etninės kultūros veiklos įgyvendinimo inicijavimas ir koordinavimas | Koordinuotų etninės kultūros renginių skaičius, vnt. | 10,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinuotų ir protokoluotų AMS etninės kultūros koordinavimo tarybos posėdžių skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 33.1.2.02. | Kultūros paveldo objektų priežiūra, tvarkymas, apskaita, populiarinimas ir sklaida | Miesto ūkio skyrius | SB | 80,4 | 80,4 | 32,7 | Privalomos kultūros objektų stebėsenos vykdymas | Privalomai stebėtų kultūros objektų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prevencinės kultūros objektų stebėsenos vykdymas | Prevenciškai stebėtų kultūros objektų skaičius, vnt. | 54,0 | 54,0 | I–IV |  |
| 33.1.3. | Stiprinti sporto paslaugų potencialą |  |  | 4 819,5 | 4 882,3 | 4 687,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.01. | Fizinio aktyvumo priemonių įvairovės didinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 120,0 | 201,4 | 201,3 | Fizinio aktyvumo priemonių įvairovės plėtros vykdymas | Organizuotų fizinio aktyvumo renginių skaičius, vnt. | 62,0 | 62,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 68,5 | 149,9 | 149,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 51,5 | 51,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.02. | Tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas, organizavimas ir finansavimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 85,0 | 78,5 | 78,5 | Tarptautinių ir nacionalinių renginių organizavimas | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 28,0 | 28,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 10,0 | 5,1 | 5,1 |  | Patikrintų ataskaitų skaičius, vnt. | 112,0 | 112,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 75,0 | 73,4 | 73,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.03. | Sportinės veiklos projektų finansavimas | Švietimo ir sporto skyrius | SB | 49,0 | 14,0 | 14,0 | Sportinės veiklos projektų vykdymo koordinavimas | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrintų ataskaitų skaičius, vnt. | 16,0 | 16,0 | I–IV |  |
| 33.1.3.04. | Komandinių žaidimų aukšto sportinio meistriškumo programų dalinis finansavimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 540,0 | 593,0 | 590,9 | Aukšto meistriškumo sportininkų skatinimas | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 6,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 470,0 | 471,6 | 470,7 |  | Patikrintų ataskaitų skaičius, vnt. | 24,0 | 24,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 70,0 | 121,4 | 120,2 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.05. | Miesto ir švietimo įstaigų sporto bazių, sporto kompleksų atvėrimas miesto bendruomenei | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Platesnių galimybių sportuoti miesto bendruomenei teikimas | Sporto poreikiams atvertų sporto erdvių skaičius, vnt. | 19,0 | 19,0 | I–IV |  |
| 33.1.3.06. | Sportinio ugdymo organizavimas VšĮ Alytaus sporto centre | Švietimo ir sporto skyrius |  | 2 229,8 | 2 246,8 | 2 137,5 | Sportinio ugdymo VšĮ Alytaus sporto centre organizavimo koordinavimas | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrintų ataskaitų skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 1 954,8 | 1 926,8 | 1 818,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 275,0 | 320,0 | 319,3 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.07. | VšĮ Alytaus sporto centro sporto bazių aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 1 754,2 | 1 707,1 | 1 653,5 | Sporto bazių efektyvus naudojimas | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 1 530,1 | 1 527,6 | 1 474,5 |  | Patikrintų ataskaitų skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 212,1 | 167,1 | 166,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D(ES) |  | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.08. | Projekto „Sporto pasienio regiono – sporto ir sveikos gyvensenos propagavimas pasienio regione“ įgyvendinimas (VšĮ Alytaus sporto centras) | Švietimo ir sporto skyrius | SB | 41,5 | 41,5 | 11,3 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Suderintų, patvirtintų dokumentų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.2. | Teikti besikeičiančios visuomenės poreikius atitinkančias aukštos kokybės ugdymo paslaugas |  |  | 10 754,9 | 7 533,4 | 6 447,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1. | Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę |  |  | 10 161,6 | 6 836,0 | 5 798,2 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.01. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Ikimokyklinio ugdymo poreikio patenkinimo koordinavimas | Patenkintų prašymų priimti į ikimokyklinio ugdymo grupes dalis, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.02. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo sąlygų sudarymas, ugdymo proceso organizavimo ir valdymo užtikrinimas privačiame darželyje „Vaikystės namelis“ | Švietimo ir sporto skyrius | D | 108,6 | 111,9 | 111,8 | Mokymo lėšų privačiam darželiui tikslingo panaudojimo koordinavimas | Atliktų lėšų panaudojimo vykdymo ataskaitų patikrinimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.03. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo sąlygų sudarymas, ugdymo proceso organizavimo ir valdymo, švietimo pagalbos užtikrinimas privačiame darželyje „Būžių namelis“ | Švietimo ir sporto skyrius | D | 54,6 | 64,7 | 64,7 | Mokymo lėšų privačiam darželiui tikslingo panaudojimo koordinavimas | Atliktų lėšų panaudojimo vykdymo ataskaitų patikrinimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.04. | Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos koordinavimas | Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Švietimo įstaigų ugdymo proceso organizavimo ir valdymo koordinavimas | Atliktų direktorių ir direktorių pavaduotojų ugdymui pareigybių etatų užimtumo patikrinimų skaičius, vnt. | 54,0 | 54,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vaikų, kurie mokosi pagal privalomojo švietimo programas, skaičius, proc. | 100,0 | 100,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Surengtų pasitarimų dėl ugdymo proceso valdymo skaičius, vnt. | 30,0 | 30,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.06. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje | Švietimo ir sporto skyrius |  | 2 089,8 | 2 189,8 | 2 189,2 | Šv. Benedikto gimnazijos ugdymo proceso organizavimo ir valdymo koordinavimas | Atliktų direktoriaus ir direktorių pavaduotojų ugdymui pareigybių etatų užimtumo patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D | 2 035,6 | 2 135,5 | 2 135,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 49,9 | 50,0 | 49,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.07. | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas | Švietimo ir sporto skyrius | D | 471,4 |  |  | Rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių veiklos koordinavimas ir kontroliavimas | Atliktų veiklos patikrinimų skaičius, vnt. | 44,0 | 44,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.08. | Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas | Švietimo ir sporto skyrius | D | 18,5 |  |  | Tinkamo mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimo ir BE organizavimo, stebėsenos, vykdymo ir vertinimo užtikrinimas | Parengtų AMSA direktoriaus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų dėl PUPP ir VBE organizavimo ir vykdymo skaičius, vnt. | 20,0 | 20,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius | SB | 117,1 | 54,6 | 50,4 | Ugdymo aplinkos išlaikymo finansavimo koordinavimas | Atliktų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų lėšų panaudojimo efektyvumo patikrinimų skaičius, vnt. | 58,0 | 58,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vaikų, lankančių Alytaus kolegijos STEAM centrą, skaičiaus kontroliavimas | Atliktų patikrinimų skaičius, vnt. | 12,0 | 10,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų stabilaus interneto ryšio, teikiamo sumontuota radijo ryšio įranga, užtikrinimas | Atliktų paslaugų PVM sąskaitų faktūrų skaičius, vnt. | 12,0 | 12,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.10. | Alytaus šv. Benedikto gimnazijos aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 625,3 | 644,6 | 642,2 | Ugdymo aplinkos išlaikymo finansavimo koordinavimas | Atliktų įstaigos lėšų panaudojimo efektyvumo patikrinimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 533,1 | 552,4 | 551,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (PĮ) | 10,0 | 10,0 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 82,2 | 82,2 | 81,8 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.11. | Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas, administravimas ir plėtra | Švietimo ir sporto skyrius | D | 495,0 | 495,0 | 466,4 | NVŠ programų įgyvendinimo koordinavimas | Atliktų neplaninių programų veiklos įgyvendinimo patikrinimų skaičius, vnt. | 85,0 | 85,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.12. | Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo finansavimas Alytaus jaunimo centre | Švietimo ir sporto skyrius |  | 951,3 | 1 003,5 | 1 003,5 | Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo Jaunimo centre koordinavimas | Atliktų pedagoginių pareigybių etatų užimtumo patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 90,9 | 90,9 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 860,4 | 912,6 | 912,6 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.13. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų koordinavimas | Atliktų projektų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitų patikrinimų skaičius, vnt. | 17,0 | 17,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo Likiškėlių progimnazijoje koordinavimas | Atliktų neplaninių programų veiklos įgyvendinimo patikrinimų skaičius, vnt. | 10,0 | 10,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.14. | Formaliojo švietimą papildančio ugdymo koordinavimas | Švietimo ir sporto skyrius | D | 121,6 | 121,6 | 121,6 | Profesinės linkmės modulių neformaliojo švietimo mokyklose projekto koordinavimas | Koordinuojamų programų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Formalųjį švietimą papildančių ugdymo programų koordinavimas | Atliktų viešųjų įstaigų lėšų panaudojimo vykdymo ataskaitų patikrinimų skaičius, vnt. | 8,0 | 8,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atliktų lėšų panaudojimo efektyvumo Muzikos ir Dailės mokyklose patikrinimų skaičius, vnt. | 12,0 | 12,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.15. | Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Ugdymo aplinkos išlaikymo finansavimo koordinavimas | Atliktų įstaigų lėšų panaudojimo efektyvumo patikrinimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.16. | Alytaus jaunimo centro aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 211,5 | 224,8 | 224,4 | Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo Jaunimo centre koordinavimas | Atliktų patikrinimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  | Suderintų dokumentų skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 191,0 | 204,3 | 203,9 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.17. | Menų ir dizaino mokymo centro aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 108,0 | 108,0 | 107,9 | Aplinkos išlaikymo finansavimo koordinavimas | Atliktų įstaigos lėšų panaudojimo efektyvumo patikrinimų skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 86,9 | 86,9 | 86,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB (L) | 21,1 | 21,1 | 21,1 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.18. | Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Lėšų, skirtų įsigyti skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai, tikslingo panaudojimo užtikrinimas | Atliktų lėšų panaudojimo efektyvumo patikrinimų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Alytaus miesto mokinių papildomo pagilinto ugdymo ir Lietuvybės centro prieinamumo koordinavimas | Atliktų veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimų skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.19. | Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | Švietimo ir sporto skyrius | SB | 27,0 | 5,0 | 3,0 | Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo koordinavimas | Organizuotų pasitarimų, posėdžių, konsultacijų skaičius, vnt. | 35,0 | 35,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Projektų įgyvendinimo koordinavimas | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 12,0 | 12,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mokinių sporto varžybų koordinavimas ir organizavimas pagal Lietuvos mokyklų žaidynių nuostatus | Organizuotų varžybų skaičius, vnt. | 49,0 | 49,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose koordinavimas | Atliktų švietimo pagalbos specialistų tarifikacijų dokumentų patikrinimų skaičius, vnt. | 54,0 | 54,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.21. | Švietimo pagalbos šv. Benedikto gimnazijoje organizavimas | Švietimo ir sporto skyrius | D | 212,1 | 204,2 | 204,2 | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigoje koordinavimas | Atliktų švietimo pagalbos specialistų tarifikacijų dokumentų patikrinimų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.23. | Socialinės ir emocinės kompetencijos ugdymas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose | Švietimo ir sporto skyrius | SB | 10,0 |  |  | Organizuoti mokymus mokytojams, padėti mokiniams integruotis į visuomenę | Organizuotų mokymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.24. | Karjeros specialistų tinklo vystymas | Švietimo ir sporto skyrius | D | 32,5 | 24,5 | 24,5 | Karjeros specialistų tinklo vystymo projekto įgyvendinimo koordinavimas | Įdarbintų karjeros specialistų etatų skaičius, vnt. | 8,00 | 7,75 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Konsultavimo ir profesinio veiklinimo paslaugų patikra, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.25. | Tūkstantmečio mokyklų II projekto įgyvendinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 969,0 | 949,5 | 416,7 | Projekto administravimas | Alytaus miesto savivaldybės pažangos plane suplanuotos veiklos įgyvendinimas, vnt. | 27,0 | 27,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TŪM projekto II pagal pažangos planą mokėjimų prašymų pateikimas, vnt. | 7,0 | 7,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius | SB (L) | 90,3 | 90,3 | 86,5 | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 878,7 | 859,2 | 330,2 |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 6,0 | 5,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.26. | Projekto „Alytaus regiono savivaldybių švietimo sistemos skaitmeniniai sprendimai“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 1 300,4 | 159,5 | 71,9 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 30,0 | 30,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 0,4 | 0,4 |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 650,0 | 74,4 | 56,2 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 650,0 | 84,7 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.27. | Ugdymo priemonių mokykloms projekto įgyvendinimas | Švietimo ir sporto skyrius | D (ES) | 1 365,2 | 36,9 | 8,5 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Suderintų ir patikrintų prašymų skaičius, vnt. | 14,0 | 14,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suderintų ir pasirašytų sutarčių dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais, skaičius, vnt. | 14,0 | 14,0 | II–IV |  |
| 33.2.1.28. | Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimo projekto įgyvendinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 217,4 | 113,5 | 10,4 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Organizuotų mokymų sk., vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 17,4 | 13,2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 200,0 | 100,3 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1.29. | Visiems prieinamo ankstyvojo ugdymo vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų užtikrinimo projekto įgyvendinimas | Švietimo ir sporto skyrius | D (ES) | 355,3 | 295,1 | 75,6 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Parengtų ir pateiktų ataskaitų skaičius, vnt. | 12,0 | 12,0 | I–IV |  |
| 33.2.1.30. | Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimo projekto įgyvendinimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 300,0 | 29,3 | 1,3 | Projekto įgyvendinimo koordinavimas | Suderintų, patvirtintų dokumentų sk., vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 30,3 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 269,7 | 16,7 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.2. | Skatinti bendruomeniškumą ir bendrystę |  |  | 405,5 | 381,6 | 366,9 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.2.01. | Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas | Švietimo ir sporto skyrius |  | 140,7 | 106,1 | 104,8 | Švietimo bendruomenės veiklos projektų koordinavimas | Išanalizuotų, įvertintų ir patenkintų prašymų skaičius, vnt. | 74,0 | 74,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 140,7 | 106,1 | 104,8 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.2.02. | Jaunimo iniciatyvos skatinimas | Jaunimo reikalų koordinatorius |  | 87,2 | 87,2 | 83,4 | Jaunimo iniciatyvos įgyvendinimo koordinavimas | Koordinuojamų jaunimo iniciatyvų skaičius, vnt. | 5,0 | 7,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 47,2 | 47,2 | 46,4 | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos koordinavimas | Koordinuojamų įdarbintų jaunuolių skaičius, vnt. | 30,0 | 21,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 40,0 | 40,0 | 37,0 | Jaunimo srities projektų įgyvendinimo koordinavimas | Koordinuojamų jaunimo srities projektų skaičius, vnt. | 3,0 | 4,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.03. | Jaunimo politikos įgyvendinimas | Jaunimo reikalų koordinatorius | D | 22,5 | 32,2 | 30,9 | Atviro jaunimo centro veiklos koordinavimas | Atliktų veiklos plano rezultatų vykdymo patikrinimų skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Darbo su jaunimu gatvėje užtikrinimas | Atliktų rezultatų stebėjimo kartų skaičius, vnt. | 3,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jaunimo savanoriškos tarnybos veiklos organizavimas, paslaugos pirkimas | Jaunimo savanorišką tarnybą atliekančių jaunuolių skaičius, žm. | 35,0 | 36,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Atstovavimo jaunų žmonių interesams užtikrinimas | Komisijų, darbo grupių, į kurias įtraukti jaunimo organizacijų atstovai, skaičius, vnt. | 6,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Premijuojamo 14–29 metų jaunimo konkurso organizavimas | Premijų skaičius, vnt. | 9,0 | 9,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.04. | Vaikų ir jaunuolių pilietinio sąmoningumo skatinimas ir įtrauktis (savivaldybės finansuojamo mokinių dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo ir kt.) | Jaunimo reikalų koordinatorius | SB | 6,0 |  |  | Savivaldybės finansuojamo dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo švietimo įstaigose organizavimas | Švietimo įstaigų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pateiktų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.05. | Projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektų finansavimas | Finansų ir investicijų skyrius | SB | 100,0 | 100,0 | 98,4 | Projektų administravimas | Administruojamų sutarčių skaičius | 10,0 | 13,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.06. | Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas | Socialinės paramos skyrius | SB | 15,0 | 10,0 | 9,2 | Įgyvendinamų projektų administravimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 3,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.08. | Profesinio orientavimo ir verslumo skatinimas organizuojant mokymus, verslo pradžios rėmimą | Švietimo ir sporto skyrius |  |  |  |  | Mokinių profesinio orientavimo ir verslumo įgūdžių tobulinimo koordinavimas | Organizuotų verslumo skatinimo ir ugdymo renginių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.09. | Savivaldybės bendruomeninės veiklos rėmimas ir skatinimas | Socialinės paramos skyrius | D | 34,1 | 34,1 | 34,0 | Įgyvendinamų projektų koordinavimas | Patikrintų ir suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 18,0 | 21,0 | I–IV |  |
| 33.2.2.11. | Projekto „Piliečių iniciatyvos miestų plėtrai (CITI4UD)“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius | SB |  | 12,0 | 6,2 | Projekto administravimas | Atrinktas projekto ekspertas, asm. | – | 1,0 | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Įžanginis mokymų renginys, vnt. | – | 1,0 | IV |  |
| 33.2.3. | Stiprinti vietos savivaldą |  |  | 187,8 | 315,8 | 282,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.3.04. | Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinimas |  | SB | 175,0 | 303,0 | 271,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, teikiamų projektų administravimo vykdymas | Organizuotų projektų idėjų, pasiūlymų atrankų skaičius, vnt. | 2,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo ir remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 3,0 | 7,0 | I–IV |  |
| 33.2.3.05. | Žmogaus teisių, siekiant užtikrinti asmenų lygybę, lygias galimybes ir nediskriminavimą, įgyvendinimas | Socialinės paramos skyrius | SB | 1,0 | 1,0 | 0,3 | Įstatymuose numatytų priemonių plano įgyvendinimas | Suorganizuotų renginių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.2.3.06. | Seniūnaitijų iniciatyvos įgyvendinimas | Vidaus administravimo skyrius | SB | 11,8 | 11,8 | 10,9 | Gyventojų apklausų dėl seniūnaitijų vertinimo organizavimas | Įvykdytų apklausų skaičius, vnt. | 14,0 | 14,0 | I–IV |  |
| 33.2.3.07. | Pasaulio alytiškių bendruomenės iniciatyvos plėtojimas | Komunikacijos skyrius |  |  |  |  | Diasporoje gyvenančių alytiškių kvietimas į Alytuje organizuojamus susitikimus ir renginius | Susitikimuose dalyvaujančių asmenų skaičius, žm. | 50,0 | 70,0 | I–IV |  |
| 33.3. | Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir tarptautinį bendradarbiavimą | Verslo skyrius |  | 3 477,2 | 1 855,7 | 1 016,8 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.1. | Sudaryti sąlygas gyventojų saviraiškai ir verslumui augti |  |  | 2 984,2 | 1 428,6 | 687,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.1.01. | Verslui teikiamų viešųjų informavimo, konsultavimo ir finansinės paramos paslaugų plėtimas, verslumo ugdymas | Verslo skyrius | SB | 85,0 | 99,4 | 80,6 | Paslaugų verslui plėtimas | Suteiktos subsidijos naujoms kuriamoms įmonėms, vnt. | 5,0 | 5,0 | II–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Įmonių, pasinaudojusių programos „Skatinti verslą“ subsidijomis, skaičius, vnt. | 25,0 | 30,0 | II–V |  |
| 33.3.1.02. | Investicinės aplinkos gerinimas, siūlant verslui naujas, patrauklias teritorijas ir lengvatas | Verslo skyrius |  | 150,0 | 797,1 | 444,3 | Investicinės aplinkos gerinimas | Sudarytų naujų investicijų sutarčių skaičius, vnt. | 1,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sudarytų kompensavimo (žemės sklypo sutvarkymo darbai) sutarčių skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D |  | 329,4 | 329,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 150,0 | 467,7 | 114,9 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.1.03. | Mieste veikiančių verslo įmonių aptarnavimo tobulinimas | Verslo skyrius | SB | 50,0 | 50,0 | 34,5 | Bendradarbiavimo su verslu skatinimas, informacijos apie galimybes pasinaudoti parama sklaida | Organizuotų verslo renginių skaičius, vnt. | 2,0 | 3,0 | I–IV |  |
| 33.3.1.04. | Verslo plėtros skatinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 200,0 | 30,0 | 12,0 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas, proc. (nuo projekto vykdymo pradžios) | 40,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 30,0 | 30,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.1.05. | Alytaus pramonės parko funkcionalumo didinimas |  |  | 1 100,0 | 94,9 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 450,0 | 94,9 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas, proc. (nuo projekto vykdymo pradžios) | 20,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 0,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 3,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.3.1.06. | Alytaus A. Jonyno ir Audėjų gatvių komercinės teritorijos infrastruktūros įrengimas |  |  | 710,0 | 65,0 | 27,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SB | 250,0 | 65,0 | 27,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (ES) | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finansų ir investicijų skyrius |  |  |  |  | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas, proc. (nuo projekto vykdymo pradžios) | 20,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius |  |  |  |  | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 3,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 4,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 4,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.3.1.08. | Alytaus pramoninių ir komercinių teritorijų, skirtų investicijoms pritraukti, plėtra | Finansų ir investicijų skyrius |  | 600,0 | 203,0 | 14,9 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas, proc. (nuo projekto vykdymo pradžios) | 10,0 | 20,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  | Statybos skyrius | SB | 300,0 | 203,0 | 14,9 | Statybos, rekonstravimo, remonto darbų ir paslaugų sutarčių administravimas | Pasirašytų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 6,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 300,0 |  |  |  | Administruojamų sutarčių, papildomų susitarimų skaičius, vnt. | 6,0 | 3,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasirašytų darbų ir paslaugų aktų skaičius, vnt. | 6,0 | 0,0 | I–IV |  |
| 33.3.1.09. | URBACT projekto „City4talent“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 39,5 | 39,5 | 25,5 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 100,0 | 95,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 35,7 | 35,7 | 23,4 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  | ES | 3,8 | 3,8 | 2,1 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.3.1.10. | Projekto „Ateities STEAM miestai“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius | SB | 49,7 | 49,7 | 13,2 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 60,0 | 50,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
| 33.3.2. | Padidinti miesto žinomumą ir turistinį patrauklumą | Komunikacijos skyrius |  | 493,0 | 427,1 | 329,3 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.2.01. | VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugų plėtra | Verslo skyrius |  | 75,0 | 70,1 | 69,5 | Įstaigos strateginio veiklos plano ir rodiklių vykdymo koordinavimas | Suderintų dokumentų skaičius, vnt. | 3,0 | 7,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Metodinės pagalbos teikimas | Suorganizuotų pasitarimų skaičius, vnt. | 8,0 | 12,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 63,0 | 58,1 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3.2.03. | Mažosios architektūros vystymas ir išnaudojimas miesto patrauklumui didinti | Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius | SB | 15,0 | 15,0 | 4,0 | Mažosios architektūros projektų rengimas, jų įgyvendinimas ir vystymas | Mažosios architektūros objektų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.3.2.04. | Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas | Komunikacijos skyrius |  | 185,9 | 190,9 | 186,7 | Visuomenės informavimas apie savivaldybės veiklą | Įvairialypės informacijos žiniasklaidoje ir internete apie Alytuje vykdomus, organizuojamus renginius ir miesto įvykius skaičius, vnt. | 1 500,0 | 1 600,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 179,2 | 184,2 | 180,0 | Turimų teminių socialinių tinklų paskyrų / interneto portalų administravimas | Administruojamų paskyrų / portalų skaičius, vnt. | 5,0 | 6,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB (L) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyros sekėjų skaičiaus didinimas | Paskyros sekėjų skaičius, vnt. | 32 000,0 | 38 000,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos atnaujinimas | Atnaujinta strategija, vnt. | 1,0 | 1,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bendrų renginių su miestais partneriais organizavimas | Renginių skaičius, vnt. | 4,0 | 4,0 | I–IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Užsienio svečių protokolinių priėmimų organizavimas | Priėmimų skaičius, vnt. | 39,0 | 39,0 | I–IV |  |
| 33.3.2.06. | Turizmo rinkodaros įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 70,8 | 24,6 | 0,0 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 10,0 | 10,0 | IV |  |
|  |  |  | SB | 28,3 | 24,6 |  |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
|  |  |  | D (ES) | 42,5 |  |  |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1,0 | 1,0 | II–IV |  |
| 33.3.2.07. | Projekto „Baltijos jūros regiono kultūros perlai atsparesniems miestams ir regionams“ įgyvendinimas | Finansų ir investicijų skyrius |  | 146,3 | 100,9 | 61,9 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | 100,0 | 95,0 | I–IV |  |
|  |  |  | SB | 79,9 | 79,9 | 41,6 |  | Parengtų ir pateiktų mokėjimo prašymų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
|  |  |  | ES | 66,4 | 21,0 | 20,3 |  | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 2,0 | 2,0 | I–IV |  |
| 33.3.2.08. | Projekto „Paslaptingoji Jotvingių genties žemė“ įgyvendinimas ir rezultatų tęstinumo užtikrinimas |  | SB |  | 25,6 | 7,2 | Projekto administravimas | Projekto įgyvendinimas (nuo projekto vykdymo pradžios), proc. | – | 10,0 | IV |  |
|  | Iš viso programoms: |  |  | 100 998,9 | 98 993,8 | 87 667,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos be ankstesnių metų likučio) |  | SB | 43 556,6 | 43 712,4 | 39 349,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ankstesnių metų likučiai |  | SB(L) | 9 363,3 | 9 319,4 | 8 079,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | SB(PĮ) | 573,3 | 674,2 | 362,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (įtrauktos į savivaldybės biudžetą) |  | D(ES) | 15 996,4 | 8 883,3 | 4 600,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  | D | 11 641,6 | 14 647,1 | 14 080,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete) |  | VB | 19 597,5 | 21 193,0 | 20 651,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos (netvirtinamos biudžete) |  | ES | 70,2 | 24,8 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitų šaltinių lėšos (netvirtinamos biudžete) – pajamos, paramos lėšos ir kt. |  | KT | 200,0 | 539,6 | 521,8 |  |  |  |  |  |  |